МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

27.10. 2014									   № 1232

Про затвердження плану заходів щодо  посилення національно-патріотичного  виховання дітей та учнівської молоді

На виконання протоколу наради від 18 вересня 2014 року під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Сича О. М., пункту 11 рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2014 року (протокол № 5/1-2), з метою посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (далі – План заходів), що додається.

2. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти         (Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) Міністерства освіти і науки України; Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.); департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити відповідно до компетенції виконання завдань Плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр										    С. М. Квіт

Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки України

_27.10._2014 №_1232_____

- План заходів

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

| № п/п | Зміст заходу | Відповідальні | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснити аналіз нормативно-правових актів з питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та у разі потреби внести відповідні зміни | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | до 1 грудня 2014 року |
| 2. | Розробити методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді з урахуванням сучасних вимог | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | до 1 листопада 2014 року |
| 3. | Провести нараду із завідуючими кабінетами виховної роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з впровадження ефективних моделей національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді | Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | до 1 листопада 2014 року |
| 4. | Розробити моделі виховної роботи з акцентом на громадянських, державницьких, військово-патріотичних аспектах | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) | до 1 червня 2015 року |
| 5. | Запровадити всеукраїнську військово-спортивну патріотичну гру «Захисник України» | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | з вересня 2015 року |
| 6. | Активізувати впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді | Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | постійно |
| 7. | Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України | Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | постійно |
| 8. | Під час курсової перепідготовки педагогічних працівників передбачити розгляд питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді | Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | постійно |
| 9. | Створити банк даних досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, який схвалений для впровадження на районному, обласному та всеукраїнському рівнях | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.) Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | до 1 січня 2015 року |
| 10. | Провести нараду з залученням представників Держкіно щодо питань надання гриф Міністерства освіти і науки України національним фільмам виховного та просвітницького характеру | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | до 20 листопада 2014 року |
| 11. | Доопрацювати спільно з Міноборони, МВС, ДСНС навчальну програму з предмета «Захист Вітчизни» з метою розширення змісту та забезпечення практичної спрямованості розділів з основ цивільного захисту, початкової військової підготовки | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | до 1 серпня 2015 року |
| 12. | Посилити національно-патріотичну та виховну складову програм підготовки початкового (молодший бакалавр) та першого (бакалавр) рівнів вищої освіти у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, шляхом внесення відповідних змін до програм нормативних дисциплін, спрямованих на висвітлення державотворчих процесів, героїчного минулого українського народу, його внеску у скарбницю світової культури | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) | постійно |
| 13. | Посилити співпрацю з органами військового управління з питань: підготовки молоді до збройного захисту держави; організації проведення навчально-польових зборів на базі військових частин; підбору педагогічних кадрів для викладання предмету «Захист Вітчизни»; профорієнтаційної роботи | Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | постійно |
| 14. | Розглянути питання щодо в створення в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти та в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти відділу військово-патріотичного виховання. | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій | до 1 січня 2015 року |
| 15. | Посилити національно-патріотичну та виховну складову роботи відповідних кафедр у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, шляхом введення до професійної складової програм підготовки початкового (молодший бакалавр) та першого (бакалавр) рівнів вищої освіти дисциплін, спрямованих на вивчення методики виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, національно-патріотичного виховання | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) Департамент вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) | постійно |
| 16. | Спільно з громадськими організаціями проводити Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») | Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) | щорічно |

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти					Ю. Г. Кононенко